## 01_일보양식
시스템 보안 자동화 프로젝트 일일업무보고
현대오토에버 모빌리티 SW 스쿨 3기 IT보안 - RAPA DX캠퍼스
진척율 | 구분 | 전체 | 전일 | 금일계획 | 명일계획 | 투입인력 | 비고
| 계획 | 16.25% | 14.75% | 2.5% | 2.75% | 5명
| 진행 | 16.25% | 14.75% | 2.5% | 2.75% | 5명
작성자 : 홍길동
작성일 : 2026.02.04.
업무구분 |  |  | 목표관리 | [7 empty] | 비고
NO. | 업무 |  | 시작일 | 목표일 | 목표 진척도 | 전일 업무 진행 현황 (2026.02.04.) |  | 금일 진행 업무 계획 (2026.02.05.) | 명일 업무 진행 계획 (2026.02.06.) | 미결업무 및 문제사항 | 담당자 | 비고
1 | [업무 분석]
| 진단 대상 선정 |  | 2026-02-04 08:09 | 2026-02-04 08:09 | 95.12% | [진단 대상 분석] - 진단 대상 선정 (100%) - 진단 대상 구조 분석 (95%) |  | [진단 아키텍처 작성] - 진단 아키텍처 작성(55%) | [진단 아키텍처 작성(계속)] - 진단 아키텍처 작성 (100%) | - 레거시 아키텍처와 클라우드 아키텍처 중 선택 선택 관련 협의 예정 (협의 이후 확정) | 홍길동
| 역할 및 보고체계 수립 |  | 2026-02-04 08:09 | 2026-02-04 08:09 | 95.12% | [역할 및 팀원 보고 체계 수립] - 역할 수립(100%) - 팀원 커뮤니케이션 도구 선정 (100%) - 팀원 보고 체계 수립 (80%) |  | [역할 및 팀원 보고 체계 수립] - 팀원 보고 체계 수립 (100%) |  |  | 홍길동
2 | [진단 스크립트 설계]
| 진단 항목 설계 |  | 2026-02-04 08:09 | 2026-02-04 08:09 | 60.71% | [진단 항목 ] - 진단 항목 분석 (65%) - 양호/취약 정의 분석(60%) - 비식별 대상 항목 정의 (25%) |  | [진단 항목 설계] - 진단 항목 분석 (70%) - 양호/취약 정의 분석 (65%) - 비식별 대상 항목 정의 (40%) | [항목 설계서 작성] - 진단 항목 분석 (75%) - 양호/취약 정의 분석 (70%) - 비식별 대상 항목 정의 (45%) |  | 홍길동
| 진단 쉘 설계 |  | 2026-02-04 08:09 | 2026-02-04 08:09 | 60.71% | [ 진단 쉘 설계] - 쉘 구조 설계 (61%) - 쉘 방식 설계 (41%) |  | [진단 쉘 설계] - 쉘 구조 설계 (91%) - 쉘 방식 설계 (71%) | [ 진단 쉘 작성] - 쉘 구조 설계 (91%) - 쉘 방식 설계 (71%) - Ansible 연동 설계 (10%) |  | 홍길동
| 관리자 서비스 설계 |  | 2026-02-04 08:09 | 2026-02-04 08:09 | 41.46% | [관리자 서비스 설계] - 관리자 시나리오 설계 (40%) - 대시보드 항목 정의 (15%) - 통계 항목 정의 (15%) |  | [관리자 서비스 설계] - 관리자 시나리오 설계 (55%) - 대시보드 항목 정의 (25%) - 통계 항목 정의 (25%) | [서비스 설계서 작성] - 관리자 시나리오 설계 (75%) - 대시보드 항목 정의 (30%) - 통계 항목 정의 (35%) |  | 홍길동
| 자동화 진단/조치 설계 |  | 2026-02-04 08:09 | 2026-02-04 08:09 | 0% | [자동화 진단 설계] - Ansible 자동화 진단 (10%) |  | [자동화 진단 설계] - Ansible 자동화 진단 (30%) | [자동화 진단 설계] - Ansible 자동화 진단 (90%) |  | 홍길동
3 | [공통]
기타 요청(협의)사항
[14 empty] | 담당자 | 팀장 | 부장 | 상무 | 전무 | 대표이사
결재
일자

## 02_팀원 업무일지
팀원 업무일지
|  |  | 팀장 | 개발 | 개발 | QA | 개발 | 행정/기획
|  |  | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동
업무내용 | 2월 1주차 | 2월 4일
2월 5일
2월 6일
| 2월 2주차 | 2월 9일
2월 10일
2월 11일
2월 12일
2월 13일
| 2월 3주차 | 2월 19일
2월 20일
| … | …